## Sheet1
주차 | 요일 | 날짜 | 작업 내용
1주차 | 월 | 2025-05-21 | 아이디어 구상
1주차 | 화 | 2025-05-22 | 화면/기능 설계
1주차 | 수 | 2025-05-23 | UI 레이아웃 스케치
1주차 | 목 | 2025-05-24 | 플로우차트 작성
1주차 | 금 | 2025-05-25 | 기술 스택 정리
2주차 | 월 | 2025-05-26 | Navigator로 화면 이동
2주차 | 화 | 2025-05-27 | 퀴즈 데이터 구조 설계
2주차 | 수 | 2025-05-28 | UI에 퀴즈 출력
2주차 | 목 | 2025-05-29 | 정답 선택 처리
2주차 | 금 | 2025-05-30 | 결과 전환, 즐겨찾기 기능
3주차 | 월 | 2025-05-31 | 점수 계산
3주차 | 화 | 2025-06-01 | 문제 번호 표시
3주차 | 수 | 2025-06-02 | 퀴즈 종료 조건 처리
3주차 | 목 | 2025-06-03 | 리셋 버튼 구현
3주차 | 금 | 2025-06-04 | 결과 메시지, 점수 공유 기능
4주차 | 월 | 2025-06-05 | 상태 관리 적용
4주차 | 화 | 2025-06-06 | 타이머 기능 추가
4주차 | 수 | 2025-06-07 | 오답 피드백 UI
4주차 | 목 | 2025-06-08 | 난이도 선택
4주차 | 금 | 2025-06-09 | 전체 UI 마감, 해설 보기
5주차 | 월 | 2025-06-10 | 전체 기능 테스트
5주차 | 화 | 2025-06-11 | 코드 정리 및 다듬기
5주차 | 수 | 2025-06-12 | 애니메이션 추가
마일스톤 | 도달 시점 | 내용
✅ M1: 기획 완료 | 1주차 금요일 | 화면 구성 및 주요 기능 정리, 앱 구조 설계 완료
✅ M2: 퀴즈 로직 구현 | 2주차 금요일 | 문제 데이터, UI 출력, 선택 처리 및 결과 전환까지 완료
✅ M3: 핵심 기능 완성 | 3주차 금요일 | 점수 계산, 리셋, 종료 조건, 공유 등 주요 기능 완료
✅ M4: 기능 개선 마무리 | 4주차 금요일 | 타이머, 난이도, 해설 기능 포함 UX 개선 완료
✅ M5: 제출 준비 완료 | 5주차 수요일 | 테스트 완료, 코드 정리 및 제출용 자료 완성
구분 | 요구사항 | 반영 일정
사용자 | 즐겨찾기한 퀴즈만 다시 풀기 | 2주차 금요일
타인 | 점수 공유 기능 | 3주차 금요일
추천 | 문제 해설 기능 | 4주차 금요일